## план
Утверждаю и.о. главного врача
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |  |  |  |  | ________________ / Т.Г. Спирина
ГАУЗ СО "Верхнесалдинская стоматологическая поликлиника"
(наименование организации)
на 2024 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Отсутсвие на стендах учреждения информации о месте нахождения | Размещение на стендах учреждения информации о месте нахождения | I квартал 2024 года | Балакирева Е.А. (специалист по кадрам)
Отсутствие на стендах учреждения информации об учредителе | Размещение на стендах учреждения информации об учредителе | I квартал 2024 года | Балакирева Е.А. (специалист по кадрам)
Отсутсвие на стендах учреждения информации о контактном телефоне органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья | Размещение на остендах учреждения информации о контактном телефоне органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья | I квартал 2024 года | Балакирева Е.А. (специалист по кадрам)
Отсутсвие на стендах учреждения информации о медицнских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне образования, квалификации и сведений из документа об образовании | Размещение на стендах учреждения информации о медицнских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне образования, квалификации и сведений из документа об образовании | I квартал 2024 года | Балакирева Е.А. (специалист по кадрам)
Отсутсвие полной информации на информационных стендах в соответсвии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. №956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах министерства здравоохранения российской федерации, органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "интернет"». | Разработать и разместить на информационных стендах информацию в полном объеме по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. №956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах министерства здравоохранения российской федерации, органов государственной власти субъектов российской федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "интернет"». | I квартал 2024 года | Балакирева Е.А. (специалист по кадрам)
II. Комфортность условий предоставления услуг
Обеспечение лечебно-охранительного режима не в полном объеме | Выделение места для детских колясок | 1 полугодие 2024 года | Рогозина Т.В. (зав. лечебного отделения)
Наличие очередей у кабинетов врачей | Контроль за рациональным распределение талонов | Ежемесячно | Рогозина Т.В. (зав. лечебного отделения)
Доступность записи на прием к врачу с перебоями | Усиление контроля обработки обращений пациентов для записи на прием к вару. Своевременное обращение в тех.поддержку при возникновении тех.ощибок | Ежемесячно | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
III. Доступность услуг для инвалидов
Оборудование входных групп пандусами ненадлежащего качества | Ремонт пандуса входной группы | III квартал 2024 года | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
Отсутствуют поручни | Установка поручней у входной группы | III квартал 2024 года | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
Отсутствие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Выделение стоянки для автотранспортных средств инвалидов | IV квартал 2024 года | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
Отсутствует специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Ремонт и переоборудование санитарно-гигиенического помещения | IV квартал 2024 года | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
Отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Изгтовление и установка дублирующей информации для инвалидов по слуху и зрению | IV квартал 2024 года | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
Отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Изгтовление и установка табличек с дублированием надписей, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: у входной группы и номера кабинетов | IV квартал 2024 года | Спирина Т.Г. (и.о. главного врача)
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Неудовлетворенность доброжелательбностью, вежливостью работников медицинской организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, кол-центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто задаваемые вопросы) | Усиление контроля за соблюдением этики медицинских работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | Ежемесячно | Рогозина Т.В. (зав. лечебного отделения)
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Исполняющий обязанности главного врача | ______________________ / Т.Г. Спирина
ГАУЗ СО "Верхнесалдинская СП